## Costo Personal
Empresa La Picuda
Costo por consultor
| Consultor Senior | Consultor Junior
Costo Mensual | 40000 | 20000
Costo Diario | 1333.3333 | 666.6667

## Estimacion Costos
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PERSONAL
Task Name | Duration | Start | Finish | DIAS DE TRABAJO ESTIMADOS |  |  | COSTO TOTAL
|  |  |  | CS | CJ |  | CS | CJ
Consultoría especializada en desarrollo de software | 93.25 days? | Mon 28/03/16 | Fri 12/08/16 |  |  |  | 0 | 0
Fase 1. Negociación inicial | 5 days | Mon 28/03/16 | Fri 01/04/16 |  |  |  | 0 | 0
Definición de la declaración del alcance | 3 days | Mon 28/03/16 | Wed 30/03/16 | 3 |  |  | 4000 | 0
Firma del contrato | 1 day | Fri 01/04/16 | Fri 01/04/16 | 1 |  |  | 1333.3333 | 0
Fase 2. Establecimiento del esquema de trabajo | 2 days | Mon 04/04/16 | Tue 05/04/16 |  |  |  | 0 | 0
Gestón del proyecto | 1 day | Mon 04/04/16 | Mon 04/04/16 | 1 |  |  | 1333.3333 | 0
Esquema de desarrollo | 1 day | Tue 05/04/16 | Tue 05/04/16 | 1 |  |  | 1333.3333 | 0
Fase 3. Identificación de requerimientos y diseño | 5 days | Wed 06/04/16 | Tue 12/04/16 |  |  |  | 0 | 0
Diseño del modelo conceptual | 2 days | Wed 06/04/16 | Thu 07/04/16 | 2 |  |  | 2666.6667 | 0
Documentación de requerimientos | 3 days | Fri 08/04/16 | Tue 12/04/16 | 3 |  |  | 4000 | 0
Fase 4. Desarrollo | 26.88 days? | Mon 28/03/16 | Tue 03/05/16 |  |  |  | 0 | 0
Codificación | [6 empty] | 0 | 0
Codificación 1 | 4 days | Wed 13/04/16 | Mon 18/04/16 | 4 | 3 |  | 5333.3333 | 4000
Codificación 2 | 4 days | Wed 20/04/16 | Mon 25/04/16 | 4 | 3 |  | 5333.3333 | 4000
Codificación 3 | 4 days | Wed 27/04/16 | Mon 02/05/16 | 4 | 3 |  | 5333.3333 | 4000
Entrega | [6 empty] | 0 | 0
Entrega 1 | 1 day | Tue 19/04/16 | Tue 19/04/16 | 1 | 1 |  | 1333.3333 | 1333.3333
Entrega 2 | 1 day | Tue 26/04/16 | Tue 26/04/16 | 1 | 1 |  | 1333.3333 | 1333.3333
Entrega 3 | 1 day | Tue 03/05/16 | Tue 03/05/16 | 1 | 1 |  | 1333.3333 | 1333.3333
Validación y pruebas | [6 empty] | 0 | 0
Validación y pruebas 1 | 4 days | Wed 13/04/16 | Mon 18/04/16 |  |  |  | 0 | 0
Validación y pruebas 2 | 4 days | Wed 20/04/16 | Mon 25/04/16 |  |  |  | 0 | 0
Validación y pruebas 3 | 4 days | Wed 27/04/16 | Mon 02/05/16 |  |  |  | 0 | 0
Entrega de versión beta | 1 hr | Tue 03/05/16 | Tue 03/05/16 | 1 | 1 |  | 1333.3333 | 1333.3333
Pruebas finales para aceptación | 60 days | Tue 03/05/16 | Wed 03/08/16 | 10 | 4 |  | 13333.3333 | 5333.3333
Fase 5. Entregable final de la solución | 1 day | Wed 03/08/16 | Thu 04/08/16 | 1 |  |  | 1333.3333 | 0
Fase 6. Cierre | 6 days | Thu 04/08/16 | Fri 12/08/16 | 6 |  |  | 8000 | 0
|  |  |  | 44 | 17 |  | 58666.6667 | 22666.6667
[5 empty] | 61 |  |  | 81333.3333
ESTIMACIÓN DE VIAJES Y GASTOS DE TRANSPORTACIÓN
Task Name | Duration | Start | Finish | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO
|  |  |  | VIAJES | HOSPEDAJE | ALIMENTOS | VIAJES | HOSPEDAJE | ALIMENTOS | VIAJES | HOSPEDAJE | ALIMENTOS | VIAJES | HOSPEDAJE | ALIMENTOS | VIAJES | HOSPEDAJE | ALIMENTOS | VIAJES | HOSPEDAJE | ALIMENTOS
Consultoría especializada en desarrollo de software | 93.25 days? | Mon 28/03/16 | Fri 12/08/16
Fase 1. Negociación inicial | 5 days | Mon 28/03/16 | Fri 01/04/16
Definición de la declaración del alcance | 3 days | Mon 28/03/16 | Wed 30/03/16 | 2 |  | 0.35
Firma del contrato | 1 day | Fri 01/04/16 | Fri 01/04/16
Fase 2. Establecimiento del esquema de trabajo | 2 days | Mon 04/04/16 | Tue 05/04/16
Gestón del proyecto | 1 day | Mon 04/04/16 | Mon 04/04/16 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Esquema de desarrollo | 1 day | Tue 05/04/16 | Tue 05/04/16 |  |  |  |  | 1 | 1
Fase 3. Identificación de requerimientos y diseño | 5 days | Wed 06/04/16 | Tue 12/04/16
Diseño del modelo conceptual | 2 days | Wed 06/04/16 | Thu 07/04/16 |  |  |  |  | 2 | 2
Documentación de requerimientos | 3 days | Fri 08/04/16 | Tue 12/04/16 |  |  |  |  | 2 | 2
Fase 4. Desarrollo | 26.88 days? | Mon 28/03/16 | Tue 03/05/16
Codificación
Codificación 1 | 4 days | Wed 13/04/16 | Mon 18/04/16
Codificación 2 | 4 days | Wed 20/04/16 | Mon 25/04/16
Codificación 3 | 4 days | Wed 27/04/16 | Mon 02/05/16
Entrega
Entrega 1 | 1 day | Tue 19/04/16 | Tue 19/04/16 |  |  |  | 1 |  | 0.35
Entrega 2 | 1 day | Tue 26/04/16 | Tue 26/04/16 |  |  |  | 1 |  | 0.35
Entrega 3 | 1 day | Tue 03/05/16 | Tue 03/05/16 | [6 empty] | 1 |  | 0.35
Validación y pruebas
Validación y pruebas 1 | 4 days | Wed 13/04/16 | Mon 18/04/16
Validación y pruebas 2 | 4 days | Wed 20/04/16 | Mon 25/04/16
Validación y pruebas 3 | 4 days | Wed 27/04/16 | Mon 02/05/16
Entrega de versión beta | 1 hr | Tue 03/05/16 | Tue 03/05/16 | [6 empty] | 1 |  | 0.35
Pruebas finales para aceptación | 60 days | Tue 03/05/16 | Wed 03/08/16 | [6 empty] | 3 |  | 0.35 | 5 |  | 0.35 | 5 |  | 0.35
Fase 5. Entregable final de la solución | 1 day | Wed 03/08/16 | Thu 04/08/16 | [15 empty] | 1 |  | 0.35
Fase 6. Cierre | 6 days | Thu 04/08/16 | Fri 12/08/16 | [15 empty] | 1 |  | 0.35
|  |  | TOTALES | 2 | 0 | 0.35 | 3 | 6 | 6.7 | 5 | 0 | 1.05 | 5 | 0 | 0.35 | 5 | 0 | 0.35 | 2 | 0 | 0.7
|  |  | COSTO | 1836 | 0 | 175 | 2754 | 4800 | 3350 | 4590 | 0 | 525 | 4590 | 0 | 175 | 4590 | 0 | 175 | 1836 | 0 | 350
COSTO DE GASTOS DE TRANSPORTACION Y VIATICOS | UNITARIO | TOTAL
Casetas | 318 | 6996
Combustible | 600 | 13200
Hospedaje | 800 | 4800
Alimentación | 500 | 4750
TOTAL |  | 29746

## Proyección del Costo Total
ESTIMACIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO
Clasificación del gasto | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | [7 empty] | TOTAL
CAPEX
Laptop | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000
Software | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
TOTAL CAPEX | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000
Materiales e insumos
Papelería y útiles | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL Materiales e insumos | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Costo del personal
Recursos CIMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81333.3333
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL Costo del Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81333.3333
Transporte y viáticos
Transpotación | 1836 | 2754 | 4590 | 4590 | 4590 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20196
Casetas | 636 | 954 | 1590 | 1590 | 1590 | 636
Combustibles | 1200 | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200
Viáticos | 175 | 8150 | 525 | 175 | 175 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9550
Hospedaje | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0
Alimentos | 175 | 3350 | 525 | 175 | 175 | 350
TOTAL Transporte y Viáticos | 2011 | 10904 | 5115 | 4765 | 4765 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29746
TOTAL GASTOS DIRECTOS | 2011 | 10904 | 80115 | 6765 | 4765 | 83519.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188079.3333
Overheads | 100.55 | 545.2 | 4005.75 | 338.25 | 238.25 | 4175.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9403.9667
TOTAL DE GASTOS | [13 empty] | 197483.3
Ingresos | 0 | 164700 | 0 | 274500 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000
Gastos directos | 2011 | 10904 | 80115 | 6765 | 4765 | 83519.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188079.3333
Gastos indirectos | 100.55 | 545.2 | 4005.75 | 338.25 | 238.25 | 4175.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9403.9667
Utilidad | -2111.55 | 153250.8 | -84120.75 | 267396.75 | -5003.25 | 22104.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351516.7
PROYECCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN
Equipo de cómputo | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | TOTAL ANUAL
Equipo de cómputo (Laptop) | 0 | 0 | 1249.9875 | 1249.9875 | 1249.9875 | 1249.9875 | 1249.9875 | 1249.9875 | 1249.9875 | 1249.9875 | 1249.9875 | 1249.9875 | 0 | 12499.875
| 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5000
Total | 0 | 0 | 1749.9875 | 1749.9875 | 1749.9875 | 1749.9875 | 1749.9875 | 1749.9875 | 1749.9875 | 1749.9875 | 1749.9875 | 1749.9875 | 500 | 17499.875

## Valuacion
PREMISAS | Valores
Tasa de descuento anual | 4% |  | VPN | 296563.1278
Tasa de descuento mensual | 0.3274% |  | TIR | 77.37%
Proyecto recupera viáticos | N
Depreciación equipo de cómputo | 33.33%
Depreciación SW | 20% | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago
Tipo de cambio USD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Efectivo al inicio del proyecto (Financiamiento Inicial) | 50000 | MXP
Precio diario de la consultoría | 500 | USD
Aplica valor futuro a pagos | N
Meses de servicios | 4
Mes inicial de servicios | 4
ESQUEMA DE FACTURACIÓN Y PAGOS
PAGOS | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | [7 empty] | TOTAL
Servicios | 0 | 0 | 164700 | 0 | 274500 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000
IVA | 0 | 0 | 26352 | 0 | 43920 | 0 | 17568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87840
Cobranza | 0 | 0 | 191052 | 0 | 318420 | 0 | 127368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636840
Servicios | 0 | 164700 | 0 | 274500 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000
IVA | 0 | 26352 | 0 | 43920 | 0 | 17568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87840
TOTAL | 0 | 191052 | 0 | 318420 | 0 | 127368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636840
BALANCE GENERAL | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago
Activo
Circulante
Efectivo | 47888.45 |  | 36439.25 |  | 117018.5 |  | 109915.25 |  | 379412 |  | 241716.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7
Clientes | 0 |  | 191052 |  | 0 |  | 318420 |  | 0 |  | 127368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total Circulante |  | 47888.45 |  | 227491.25 |  | 117018.5 |  | 428335.25 |  | 379412 |  | 369084.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7
Fijo
Equipo de cómputo y SW | 0 |  | 0 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000
Depreciación acumulada | 0 |  | 0 |  | -1249.9875 |  | -2499.975 |  | -3749.9625 |  | -4999.95 |  | -6249.9375 |  | -7499.925 |  | -8749.9125 |  | -9999.9 |  | -11249.8875 |  | -12499.875 |  | -12499.875
Total Activo Fijo |  | 0 |  | 0 |  | 73750.0125 |  | 72500.025 |  | 71250.0375 |  | 70000.05 |  | 68750.0625 |  | 67500.075 |  | 66250.0875 |  | 65000.1 |  | 63750.1125 |  | 62500.125 |  | 62500.125
Total Activo |  | 47888.45 |  | 227491.25 |  | 190768.5125 |  | 500835.275 |  | 450662.0375 |  | 439084.75 |  | 420266.7625 |  | 419016.775 |  | 417766.7875 |  | 416516.8 |  | 415266.8125 |  | 414016.825 |  | 414016.825
Pasivo
Cuentas por pagar (Financiamiento inicial) | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IVA por pagar | 0 |  | 26352 |  | 0 |  | 43920 |  | 0 |  | 17568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total Pasivo |  | 50000 |  | 76352 |  | 50000 |  | 93920 |  | 50000 |  | 17568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Capital
Utilidad neta |  | -2111.55 |  | 151139.25 |  | 140268.5125 |  | 405915.275 |  | 399162.0375 |  | 419516.75 |  | 417766.7625 |  | 416016.775 |  | 414266.7875 |  | 412516.8 |  | 410766.8125 |  | 409016.825 |  | 408516.825
Pasivo + Capital |  | 47888.45 |  | 227491.25 |  | 190268.5125 |  | 499835.275 |  | 449162.0375 |  | 437084.75 |  | 417766.7625 |  | 416016.775 |  | 414266.7875 |  | 412516.8 |  | 410766.8125 |  | 409016.825 |  | 408516.825
Diferencias |  | 0 |  | 0 |  | 500 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2500 |  | 3000 |  | 3500 |  | 4000 |  | 4500 |  | 5000 |  | 5500
ESTADO DE RESULTADOS | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago | [15 empty] | Anual
Ingresos |  | 0 |  | 164700 |  | 0 |  | 274500 |  | 0 |  | 109800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 549000
Recuperación de viáticos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ingresos por servicios |  |  | 164700 |  |  |  | 274500 |  |  |  | 109800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 549000
Costo por servicios
Materiales e insumos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2000
Transportación y viáticos | 2011 |  | 10904 |  | 5115 |  | 4765 |  | 4765 |  | 2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29746
Costo por servicios |  | 2011 |  | 10904 |  | 5115 |  | 6765 |  | 4765 |  | 2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31746
Utilidad bruta |  | -2011 |  | 153796 |  | -5115 |  | 267735 |  | -4765 |  | 107614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 517254
Gastos de operación
Salarios (costo institucional de plazas) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81333.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81333.3333
Gastos indirectos | 100.55 |  | 545.2 |  | 4005.75 |  | 338.25 |  | 238.25 |  | 4175.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9403.9667
Gastos de operación |  | 100.55 |  | 545.2 |  | 4005.75 |  | 338.25 |  | 238.25 |  | 85509.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90737.3
EBITDA |  | -2111.55 |  | 153250.8 |  | -9120.75 |  | 267396.75 |  | -5003.25 |  | 22104.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 426516.7
Depreciación |  | 0 |  | 0 |  | 1749.9875 |  | 1749.9875 |  | 1749.9875 |  | 1749.9875 |  | 1749.9875 |  | 1749.9875 |  | 1749.9875 |  | 1749.9875 |  | 1749.9875 |  | 1749.9875 |  | 500 |  | 17999.875
Utilidad neta |  | -2111.55 |  | 153250.8 |  | -10870.7375 |  | 265646.7625 |  | -6753.2375 |  | 20354.7125 |  | -1749.9875 |  | -1749.9875 |  | -1749.9875 |  | -1749.9875 |  | -1749.9875 |  | -1749.9875 |  | -500 |  | 408516.825
FLUJO DE EFECTIVO | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago
Entradas:
Cuentas por pagar |  | 50000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cobranza (incluye IVA) |  | 0 |  | 0 |  | 191052 |  | 0 |  | 318420 |  | 0 |  | 127368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total entradas |  | 50000 |  | 0 |  | 191052 |  | 0 |  | 318420 |  | 0 |  | 127368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Salidas:
Inversiones en activo fijo |  | 0 |  | 0 |  | 75000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pagos cuentas por pagar |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IVA Pagado |  | 0 |  | 0 |  | 26352 |  | 0 |  | 43920 |  | 0 |  | 17568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Costo por servicios |  | 2011 |  | 10904 |  | 5115 |  | 6765 |  | 4765 |  | 2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Gastos de operación |  | 100.55 |  | 545.2 |  | 4005.75 |  | 338.25 |  | 238.25 |  | 85509.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total salidas |  | 2111.55 |  | 11449.2 |  | 110472.75 |  | 7103.25 |  | 48923.25 |  | 137695.3 |  | 17568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Efectivo al inicio del período |  | 0 |  | 47888.45 |  | 36439.25 |  | 117018.5 |  | 109915.25 |  | 379412 |  | 241716.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7
Efectivo al final del período |  | 47888.45 |  | 36439.25 |  | 117018.5 |  | 109915.25 |  | 379412 |  | 241716.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7
Flujo de efectivo del período | -50000 | 47888.45 |  | -11449.2 |  | 80579.25 |  | -7103.25 |  | 269496.75 |  | -137695.3 |  | 109800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DETERMINACIÓN DE VPN Y TIR | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago
Tasa | 100% | 100.3% |  | 100.7% |  | 101% |  | 101.3% |  | 101.6% |  | 102% |  | 102.3% |  | 102.6% |  | 103% |  | 103.3% |  | 103.7% |  | 104% |  | 104.3%
Flujo descontado | -50000 | 47732.1872 |  | -11374.6031 |  | 79793.017 |  | -7010.9896 |  | 265128.4345 |  | -135021.3503 |  | 107316.4321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VPN | 296563.1278
TIR | 77.37%
INDICADORES FINANCIEROS | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago | [15 empty] | Anual
Liquidez
Razón de circulante (AC/PC) |  | 95.78% |  | 298% |  | 234% |  | 456.1% |  | 758.8% |  | 2101% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Capital de trabajo (AC-PC) |  | -2111.55 |  | 151139.25 |  | 67018.5 |  | 334415.25 |  | 329412 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7 |  | 351516.7
Deuda / solvencia
Apalancamiento (PT/AT) |  | 104.4% |  | 33.56% |  | 26.21% |  | 18.75% |  | 11.09% |  | 4.001% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Estabilidad (PT/CC) |  | -2368% |  | 50.52% |  | 35.65% |  | 23.14% |  | 12.53% |  | 4.188% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Rentabilidad
ROE |  | 100% |  | 101.4% |  | -7.75% |  | 65.44% |  | -1.692% |  | 4.852% |  | -0.4189% |  | -0.4207% |  | -0.4224% |  | -0.4242% |  | -0.426% |  | -0.4279% |  | -0.1224% |  | 100%
ROA |  | -4.409% |  | 67.37% |  | -4.781% |  | 53.39% |  | -1.11% |  | 5.034% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 103%
ROI |  | -4.409% |  | 67.37% |  | -7.794% |  | 62.43% |  | -1.319% |  | 5.989% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 121.3%
Margen de utilidad bruta |  | 0% |  | 93.38% |  | 0% |  | 97.54% |  | 0% |  | 98.01% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 94.22%
Margen de utilidad de operación |  | 0% |  | 93.05% |  | 0% |  | 97.41% |  | 0% |  | 20.13% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 77.69%
Margen EBITDA |  | 0% |  | 93.05% |  | 0% |  | 98.05% |  | 0% |  | 21.73% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 80.97%
Margen de utilidad neta |  | 0% |  | 93.05% |  | 0% |  | 96.77% |  | 0% |  | 18.54% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 74.41%
AUXILIARES
Determinación del saldo de cuentas por pagar | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago
Préstamos | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Determinación del saldo de IVA por pagar | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago
Por ingresos | 0 | 26352 | 0 | 43920 | 0 | 17568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Por pago | 0 | 0 | 26352 | 0 | 43920 | 0 | 17568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo | 0 | 26352 | 0 | 43920 | 0 | 17568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B85: Inversión inicial . Valor capturado para cálculo de TIR.